IPA 2011-„Jačanje kapaciteta u sektoru voda u Bosni i Hercegovini“

Projekt IPA 2011 “Jačanje kapaciteta u sektoru voda u Bosni i Hercegovini” (u daljnjem tekstu: Projekt) zvanično je počeo sa realizacijom 27. siječnja 2014. godine. Planirano trajanje Projekta je bilo 24 mjeseca, ali je radi finalizacije započetih projektnih aktivnosti odobreno produženje za tri mjeseca, odnosno do 27. travnja 2016. godine. Za implementaciju Projekta Delegacija Europske unije u BiH angažirala je konzultantsku firmu EPTISA Servicios de Ingenieria S.L, a financiranje je obezbijeđeno kroz Program EU IPA 2011.

Projekt je imao za cilj pružanje tehničke pomoći institucijama mjerodavnim za upravljanje vodnim resursima u Bosni i Hercegovini u cilju ispunjavanja obveza i zahtjeva iz EU i domaćeg zakonodavstva.

Specifični ciljevi Projekta:

- Transpozicija EU direktiva za vode;

- Poboljšanje upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Save i priprema Planova upravljanja slivom rijeke Save, u skladu sa pravnom stečevinom EU i s međunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine.

Glavni korisnici Projekta su bili:

- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,

- Direkcija za europske integracije BiH,

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS,

- Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu BD BiH,

- Agencija za vodno područje rijeke Save,

- Agencija za vodno područje Jadranskog mora,

- Javna ustanova „Vode Srpske“.

Pored navedenih, u Projekt su kroz njegovu realizaciju bile uključene i druge institucije u BiH, uzimajući u obzir implikacije koje isti ima na druge sektore.

U skladu sa Projektnim zadatkom, Projekt je imao za cilj ostvarivanje slijedećih rezultata:

- Izraditi zakonske i podzakonske akte s ciljem transpozicije EU direktiva vezanih za vode;

- Izraditi Nacrte Planova upravljanja slivom rijeke Save za dva entiteta i BD BiH, uključujući Krovno izvješće za BiH;

- Izraditi okvir politike određivanja vodnih naknada;

- Pripremiti Plan jačanja ljudskih resursa u sektoru upravljanja vodama u BiH;

- Izraditi Akcijski plan za razvitak vodnih informacijskih sustava sa posebnim naglaskom na potpunu kompatibilnost GIS mapa i baza podataka za potrebe izrade i izvješćivanja o  Planovima upravljanja riječnim slivom.

- Realizirane projektne aktivnosti

Sve aktivnosti Projekta su realizirane po planu i kroz rad u Radnim skupinama. Projektni dokumenti su izrađeni u skladu sa mjerodavnostima svih razina vlasti u BiH, i kao takvi su odobreni od strane članova Radnih skupina, odnosno institucija, korisnika Projekta.

U nastavku je dat pregled realiziranih aktivnosti po planiranim projektnim zadacima.

Zadatak 1: Pružanje pomoći pri transpoziciji i implementaciji EU direktiva za vode

U okviru zadatka 1 pripremljeno je „Izvješće o procjeni stanja usklađenosti propisa o vodama FBiH i RS sa propisima EU“. Izvješće je obuhvatilo izravnu usporedbu između zahtjeva pravne stečevine EU u području voda i postojećih propisa  u FBiH i RS,  koji se odnose na vode.

Izvješće je poslužilo kao osnova za izradu i donošenje „Akcijskog plana za punu transpoziciju i implementaciju EU direktiva vezanih za vode u FBiH i RS“.

U skladu sa prethodna dva dokumenta, a u cilju transpozicije EU Direktiva relevantnih za područje upravljanja vodama, izrađeni su nacrti 17 podzakonskih akata za RS i FBiH, kao i konsolidirani tekst Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o vodama FBiH i RS.

Finalni rezultati Radne skupine za pravna pitanja predstavljeni su 17. prosinca 2015. godine, na zajedničkoj radionici održanoj u Banja Luci. Nakon toga dostavljeni su mjerodavnim institucijama na daljnji rad i aktivnosti u skladu sa zakonskim procedurama, do njihovog konačnog usvajanja.

Zadatak 2. Tehnička pomoć u pripremi Nacrta Planova upravljanja slivom rijeke Save

U okviru zadatka 2 je napravljen dokument "Značajna pitanja upravljanja vodama" za sliv rijeke Save. Također je pripremljeno Karakterizacijsko izvješće za sliv rijeke Save i Nacrti Planova upravljanja riječnim slivom rijeke Save (RBM planovi) u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH. Nacrti Planova upravljanja su objavljeni 1. ožujka 2016. godine, čime je počeo proces tehničkih konzultacija javnosti i zainteresiranih strana, nakon čega se očekuje provedba daljnjih aktivnosti u skladu sa Zakonima o vodama.

Nacrti RBM planova sadrže sve elemente u skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva, odnosno u skladu sa odredbama EU Okvirne Direktive o vodama i važećeg zakonodavstva u BiH: karakterizaciju površinskih voda, podzemne vode, zaštićena područja, analizu pritisaka, hidrološke analize, monitoring površinskih voda itd.

Kao rezultat Projekta napravljeno je i „Krovno Izvješće za BiH“, a na temelju Nacrta RBM planova. U izvješću se agregiraju osnovni elementi iz sva tri RBM plana s posebnim naglaskom na Program mjera koji je zajednički za cijeli sliv rijeke Save u Bosni i Hercegovini.

Mjeordavne institucije u RS i FBIH su nakon završetka Projekta nastavile aktivnosti na izradi Nacrta RBM planova.

Svi dokumenti u FBIH dostupni su na stranici Agencije_za_vodno_područje_rijeke_Save

Nacrt RBM plana za Savu za RS, zajedno sa pratećim dokumentima dostupan je na stranici: Javne_ustanove_“Vode_Srpske“

Zadatak 3. Priprema Okvira politike za određivanje vodnih naknada

U okviru zadatka 3 procijenjen je postojeći okvir politike vodnih tarifa i napravljeno „Izvješće o okvirnoj politici vodnih tarifa za FBiH“  i  „Izvješće o okvirnoj politici vodnih tarifa za RS“.

Na temelju urađenih analiza pripremljena je nova metodologija za određivanje vodnih tarifa za FBiH, RS i BD u skladu sa Okvirnom direktivom za vode, jer sadašnji sustav cijena vode u BiH samo djelomično ispunja uvjete iste.

Ključna preporuka i cilj nove metodologije je potreba redizajniranja sustava vodnih naknada kako bi se obezbijedio povrat troškova i siguran priliv novca, odnosno ekonomska učinkovitost.

Zadatak 4. Priprema Plana jačanja ljudskih resursa u cilju dugoročne izgradnje kapaciteta u sektoru voda

U okviru zadatka 4 izvršena je Procjena institucionalne strukture i odgovornosti ključnih institucija u BiH u pogledu upravljanja vodnim resursima, a naročito u pogledu upravljanja slivom rijeke Save.

Pripremljena je komparativna analiza ključnih institucija mjerodavnih za vode u BiH sa kompatibilnim institucijama u EU i/ili susjednim zemljama, koristeći prvenstveno, kao kriterij, potrebne kapacitete za dugoročne aktivnosti vezane za pripremu/ažuriranje svih RBM planova u BiH.

Kao rezultat ovih aktivnosti izrađen je dokument „Plan ljudskih resursa za sektor voda u BiH", zajedno sa planom zapošljavanja i obuka. Osnovne preporuke Plana su: poboljšati koordinaciju i suradnju svih mjerodavnih institucija u sektoru voda, povećati broj zaposlenih, a gdje to nije moguće ojačati kapacitete već postojećeg osoblja, te strateški pristupiti njihovoj obuci.

Zadatak 5. Priprema Akcijskog plana razvitka vodnog informacijskog sustava

Kroz ovaj zadatak, napravljena je procjena stanja postojećih informacijskih sustava za vodu s posebnim osvrtom na kvalitetu hardvera i softvera, sustavne aplikacije, kompatibilinost metodologije prikupljanja i razmjene podataka, jednostavnost za korištenje putem interneta, podobnost modularne strukture za pripremu/ažuriranje RBM planova i prikupljanje/editiranje podataka/informacija potrebnih za potporu Savskom povjerenstvu (International Sava River Basin Commission) i Međunarodnom povjerenstvu za zaštitu rijeke Dunav (The International Commission for the Protection of the Danube River).

Glavni rezultat ovog zadataka je „Strategija razvitka vodnog informacijskog sustava u BiH“ i „Akcijski plan razvitka vodnog informacijskog sustava u BiH“. Definirani ciljevi u okviru Strategije su slijedeći:

•	Poboljšati pružanje informacijskih usluga i proizvoda;

•	Potpora institucionalnom međusobnom povezivanju i interoperabilnosti;

•	Upravljanje i vrednovanje informacije kao sredstva;

•	Ulaganje u VIS i recipročne mogućnosti;

•	Jačanje kvalitete VIS-a i sustava osiguranja od rizika.

Akcijski plan je sumirao ciljeve sektora voda u pogledu aktivnosti upravljanja informacijama (UI) i informacijskim tehnologijama (IT), pod okriljem VIS-a.